## Foglio1
Intervento	conto	Finanziamento	Importo	Luogo intervento	Codice CUP	Delibera	Stato di avanzamento al 30.06.2023	Stato di avanzamento al 31/12/2023
RMN A 1,5 T	A102020401	PNRR – M6.C2 1.1.2– Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie e Cofinanziamento Regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022	1.158.000,00 €	P.O. BUSINCO	C24E22000440006	N. 1044 DEL 27/07/2023	Apparecchiatura ordinata	Progettazione lavori di adeguamento locali
ACCELERATORI LINEARI	A102020401	PNRR – M6.C2 1.1.2– Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie e Cofinanziamento Regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022	7.195.000,00 €	P.O. BUSINCO	C24E22000450006	N. 367 DEL 08/03/2023	Stipula contratto in data 30/06/2023	Apparecchiatura consegnata in data 15/12/2023
GAMMA CAMERE/TAC	A102020401	PNRR – M6.C2 1.1.2– Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie e Cofinanziamento Regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022	854.000,00 €	P.O. BUSINCO	C24E22000460006	N. 102 DEL 27/01/2022	Progettazione lavori di adeguamento locali	Progettazione lavori di adeguamento locali
GAMMA CAMERE/TAC	A102020401	PNRR – M6.C2 1.1.2– Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie e Cofinanziamento Regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022	854.000,00 €	P.O. SAN MICHELE	C24E22000470006	N. 102 DEL 27/01/2022	Progettazione lavori di adeguamento locali	Progettazione lavori di adeguamento locali
ECOCARDIOGRAFO	A102020401	PNRR – M6.C2 1.1.2– Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie e Cofinanziamento Regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022	82.000,00 €	P.O. BUSINCO	C24E22000480006	N. 1031 DEL 01/09/2022 RETTIF. CON DET. N. 1048 DEL05/09/2022	Apparecchiatura consegnata in data 13/09/2022 e collaudata in data 02/11/2022
ACCELERATORI LINEARI	A102020401	PNRR – M6.C2 1.1.2– Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie e Cofinanziamento Regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022	5.209.400,00 €	P.O. BUSINCO	C24E22000500006	N. 377 DEL 10/03/2022		Valutazione progetto esecutivo e predisposizione documentazione per stipula contratto
TAC A 128 STRATI	A102020401	PNRR – M6.C2 1.1.2– Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie e Cofinanziamento Regionale di cui alla DGR n. 12/16 del 07.04.2022	566.600,00 €	P.O. BUSINCO	C29J22001420006	N. 1611 DEL 05/12/2023		Apparecchiatura ordinata - Lavori di adeguamento locali